## Foglio1
Task Name | settimana 1 | settimana 3 | settimana 4 | settimana 6 | settimana 8 | settimana 10 | settimana 12
Stesura requisiti | ---------------------------------
Stesura piano di qualità |  | ---------
Approvazione dei requisiti |  | appovazione dei requisiti
Web design |  | --------------------
Approvazione prototipo di navigazione |  |  | approvazione prototipo di navigazione
Visual design |  |  | --------------
Approvazione prototipo di comunicazione |  |  | approvazione prototipo di comunicazione
Sviluppo sito |  |  | ----------------------------------
Approvazione prototipo funzionale |  |  | approvazione prototipo funzionale
Redazione dei contenuti |  |  |  | ------------------------------------------
Approvazione prototipo editoriale |  |  |  | approvazione protitipo editoriale
Test usabilità finale | [5 empty] | --------------
Consegna finale | [5 empty] | consegna finale